## EXECUTIVE
FLUX SHUTTLE PROFILER - BUSINESS CASE 1 LINEA
CERTIFICAZIONI EN9100+ RICHIESTE CLIENTI
🚨 RISCHIO NC MAGGIORE: Audit follow-up OBBLIGATORIO
🚨 BLOCCO PRODUZIONE flussatura critica
🚨 PERDITA CLIENTI certificati Aerospace/Ferroviario
Senza sistema = SOSPENSIONE QUALIFICA FORNITORE
INVESTIMENTO TOTALE: | 4750
RISPARMIO MENSILE: | 2170
ROI:
RISPARMIO ANNUO:
€4.750 = SALVAZIONE da NC MAGGIORE + Clienti mantenuti

## COSTI
BREAKDOWN INVESTIMENTO €4.750
COMPONENTE | Q.TY | COSTO € | NOTE
Proxitron 8046AFKM | 3x | 960 | Flow sensor
Keyence GT2 | 12x | 1200 | Capacitive sensors
Raspberry Pi4 + Stepper | 3x | 345 | Controller
Telaio CNC 500x400mm | 3x | 795 | Structure
Cavi M12 PTFE |  | 250 | Cabling
SUBTOTAL HARDWARE
SOFTWARE + CERTIFICAZIONI
Dashboard Streamlit SPC | 30h | 1050
Database EN9100 | 15h | 525
Test + Validazione |  | 500
Training operatori |  | 250
Documentazione |  | 150
SUBTOTAL SOFTWARE
GRAND TOTAL |  |  | CHIUDE NC MAGGIORE

## ROI
RISPARMI MENSILI DETAIL
VOCE | PRIMA € | DOPO € | RISPARMIO €
Validazione programmi | 600 | 5
Controllo manuale flux | 400 | 0
Difetti flussatura | 1000 | 200
Fermo manutenzione | 200 | 50
Preparazione audit | 250 | 25
TOTAL MENSILE
ANNUO
ROI vs Investimento | 4750

## PIANO
IMPLEMENTAZIONE 6 SETTIMANE - CHIUDE NC MAGGIORE
SETT | ATTIVITA | COSTO € | MILESTONE
1 | Prototipo + codice | 475 | Dashboard live
2 | Test 5 programmi | 0 | Fluxer validato
3 | 3 telai produzione | 2350 | Linea installata
4 | Software SPC + DB | 1050 | Real time 2Hz
5 | Training + certificati | 400 | EN9100 ready
6 | Go-Live produzione | 475 | NC MAGGIORE CHIUSO
TOT |  |  | CLIENTI SALVATI