## SETT_1_PROTOTIPO
🚀 SETTIMANA 1: PROTOTIPO + ACQUISTI CRITICI
INIZIO: 21/01/2026
🛒 ACQUISTI URGENTI | CODICE | Q.TY | FORNITORE | COSTO € | LINK
| Proxitron 8046AFKM-1000 | 1 | RS Components | 320 | rs-online.com
| Keyence GT2-H12 | 4 | Keyence IT | 400 | keyence.it
| Raspberry Pi4 8GB | 1 | Amazon | 95 | amazon.it
| NEMA17 Stepper + Driver | 1 | RobotShop | 60 | robotshop.com
SUBTOTAL |  | 1 KIT |  | 875 | 48h delivery
📋 TASK GIORNALIERI
LUN | Ordina KIT prototipo | ✅ RS/Keyence | €875 | 48h
MAR | Ricevi sensori + RPi | Test cablaggio |  | 2h
MER | Codice Python base | Flusso + altezza |  | 4h
GIO | Test banco 1 programma | Fluxer manuale | OK/NO | 3h
VEN | Dashboard Streamlit | Grafici live | MILESTONE | 4h

## SETT_2_TEST
🧪 SETTIMANA 2: VALIDAZIONE 5 PROGRAMMI
PROGRAMMA | FLUX TARGET | TOLLERANZA | OK/NO | NOTE
P1001 | 15g | ±1g |  | Stampo A
P1002 | 22g | ±1.5g |  | Stampo B
P1003 | 18g | ±1g |  | Stampo C
P1004 | 25g | ±2g |  | Programma lungo
P1005 | 12g | ±0.8g |  | Programma corto
CHECKLIST VALIDAZIONE
| Sensori calibrati 0.1g |  |  | 1
| RPi stabile 24h |  |  | 2
| Dashboard accessibile rete |  |  | 3
| 5 programmi OK ±toll |  |  | 4
| MILESTONE: Fluxer validato |  |  | 5

## SETT_3_PROD
🏭 SETTIMANA 3: 3 TELAI PRODUZIONE
🛒 ORDINE MASSA |  | Q.TY | COSTO €
Proxitron 8046AFKM | 2x |  | 640
Keyence GT2 | 8x |  | 800
RPi4 + Stepper | 2x |  | 250
Telaio CNC 500x400 | 3x |  | 795
Cavi M12 PTFE 10m |  |  | 250
TOTAL

## SETT_4_SPC
📊 SETTIMANA 4: SPC + DATABASE EN9100
SPC IMPLEMENTATION | ORE | COSTO €
Database SQLModel | 15h | 525
SPC Control Chart | 10h | 350
Allarmi OOC | 5h | 175
MILESTONE 2Hz |  |  | ✅

## SETT_5_TRAINING
👥 SETTIMANA 5: TRAINING + CERTIFICATI
DOCUMENTAZIONE EN9100
IQ/OQ/PQ protocolli | 8h | 280
Training 6 operatori | 8h | 250
Certificati sensori |  | 150
EN9100 READY |  |  | ✅

## SETT_6_GOLIVE
✅ SETTIMANA 6: GO-LIVE + NC CHIUSO
GO-LIVE | CHECK | STATUS
Linea 1 installata | 3 telai | ✅
Dashboard produzione | Live | ✅
SPC 2Hz attivo | Real-time | ✅
NC MAGGIORE chiuso | Audit OK | ✅
CLIENTI SALVATI | Aerospace/Ferrovia | €90K